Harmonogram implementácie vybraných odporúčaní a zistení hodnotiacej správy PS SAAVŠ na UCM 2024

Aktualizácia - september 2025

| Opatrenie |  | zodp. | termín |
| --- | --- | --- | --- |
| Oblasť VSK |  | pror. pre kv. |  |
| 1. | Posúdiť opatrenie zjednodušiť VSK UCM (vypustenie fakultného medzičlánku, terminológia, rozvoj univerzitných procesov a postupov). | pror. pre kv. | september, 2024 splnené |
|  | Implementácia: Iniciácia podávania kvalifikovaných návrhov na zjednodušenie VSK UCM: KR, KpK, RVHK, pror. pre vzdel., akademická obec UCM: výzva pror. pre kv. emailom predsedom príslušných štruktúr a členom akademickej obce UCM zaslaná do konca septembra 2024. Vyjadrenie pror. pre kv.: 2024: Návrhy boli vyhodnotené a problematika prerokovaná KR november 2024 a KpK dňa 3. 12. 2024. Komunikácia so SAAVŠ a UMB, „good practice“ pre zjednodušenie VSK (vo viacerých hodnotiacich správach SAAVŠ bola „vytýkaná“ robustná štruktúra a odporučenia „zoštíhliť“ byrokratický aparát, prípadne zrušiť nastavené štruktúry). V priebehu nasledujúcich mesiacov budú niektoré VP úpravené, štruktúry vyňaté a procesy optimalizované. 2025: V súvislosti so zmenou štandardov SAAVŠ pre HK a IK v roku 2024, očakávanou zmenou štandardov SAAVŠ pre VS a štandardov SAAVŠ pre ŠP v roku 2025, a zmenou VŠ zákona v roku 2025 je potrebné prepracovať VSK UCM. Doterajšie navrhované a pripravované zmeny VSK bude potrebné zosúladiť s úpravami VSK vynútenými vyššie uvedenými zmenami. Na KR a pracovných stretnutiach pror. pre kv., pror. pre vzd. a predsedu RVHK sa problematika úprav VSK permanentne rieši, o čom svedčia aj uznesenia o úpravách VP (zápisnice zo zasanutí KR) a predpisy v časti legislatíva na webovom sídle UCM (najmä Štatút RVHK, VP o vytváraní, úprave a schvaľovaní ŠO, HI a IK, usmernenia rektorky, VP o spoločných ŠP a pod.). Ďalšie príslušné inovované VP budú prerokovávané a schvaľované naďalej, najbližšie v priebehu AR 2025/2026, ak nedôjde k ďalším zásadným zmenám štandardov SAAVŠ a VŠ zákona, ako v rokoch 2024 a 2025. (Očakáva sa zmena štandardov SAAVŠ pre ŠP v otázke DŠ, štandardov SAAVŠ pre VS v otázke mikrokreditov a následná povinnosť VŠ upraviť si svoje VS.) Aktuálne návrhy úpravy VSK UCM sú formulované v dokumente o posudzované ich implementácie. Reaguje na spolu 91 návrhov, pripomienok a poznámok predsedu RVHK (3), Klubu dekanov UCM (dekanka FF 16, prodekanka pre kvalitu FPV 1, dekan FZV 71) a odporúčaní PS SAAVŠ. Proces posudzovania a implementácie týchto návrhov a pripomienok prebieha na úrovni pror. pre kv., pror. pre vzdelávanie, predsedu RVHK a KR prostredníctvom prerokovávania a schválenia predmetného dokumentu, na základe ktorého budú úpravy v AR 2025/2026 zrealizované. Prerokovanie a prijatie na KR sa predpokladá do konca roka 2025. Predseda RVHK zásadné zmeny VSK aktuálne neodporúča, okrem vyriešenia otázky dočasnej pracovnej skupiny pri periodickom hodnotení ŠP tak, aby namiesto DPS boli vytvorné stále PS podľa ŠO. Z pohľadu dekanov je aktuálna najmä otázka podkladov, ktoré majú byť predložené v prípade úpravy ŠP. Je vhodné nájsť konsenzus tak, aby pri návrhu úpravy bolo potrebné predkladať čo najmenej dokumentov, ale aby RVHK mohla posúdiť, či aj po úprae ŠP bude ŠP spĺňať všetky štandardy SAAVŠ pre ŠP. Podobne sú revidované aj dokumenty potrebné pri schvaľovaní nových ŠP. |  |  |
| 2. | Zlepšiť informovanosť o VSK. | pror. pre kv. | sústavne |
|  | Implementácia: Pravidelné informovanie o VSK, možnostiach angažovania členov akademickej obce UCM v procesoch, výsledkoch činnosti RVHK min. 1x za AR emailom pror. pre kv. členom akademickej obce UCM, alebo prostredníctvom aktualít webového sídla UCM. Vyjadrenie pror. pre kv.: V roku 2024 boli uverejnené správy o výsledkoch hodnotenia VSK UCM a jeho implementácie prostredníctvom zverejnenia výsledkov Rozhodnutia SAAVŠ a výsledkov Hodnotiacej správy PS SAAVŠ. Informácie sú priebežne publikované na webovom sídle UCM - Politika kvality a vo vsk.ucm.sk. Zodpovedná za uskutočňovanie a zabezpečovanie o informovanosti o agende je vedúca Odd. kv. V roku 2025 boli na UCM realizované spätné väzby od zainteresovaných strán, podľa VP 20/2024 a o ich výsledkoch boli informovaní členovia AS UCM a verejnosť prostredníctvom webového sídla UCM. Priebežné zverejňovanie správ o agende kvality na webovom sídle UCM a Newslettera UCM zasielaného AS UCM. |  |  |
| 3. | Nastaviť jednotnú metódu zberu údajov ku kvalite na UCM. | pror. pre kv. | september, 2024 splnené |
|  | Implementácia: Jednotná metóda zberu údajov nastavená prostredníctvom VP č. 20/2024 Získavanie relevantnej spätnej väzby od zainteresovaných strán na UCM v Trnave (prerokovaná KR a vydaná dňa 25. 6. 2024 s účinnosťou od 1. 1. 2025). Implementácia v AR 2024/2025 novým pracovníkom na Oddelení kvality UCM (od 1.10.2024). Harmonogram realizácie spätnej väzby na UCM bol prerokovaný KpK 3. 12. 2024, je dostupný na Odd. kv. Plnenie opatrenia prostredníctvom: - prijatia VP o získavaní spätnej väzby na UCM, - prijatia a zaškolenia nového pracovníka na Odd. kv. (projekt „Integrácia“), - uskutočnenia pilotného zberu dát a poskytnutie dát príslušným pracovníkom a oddeleniam, - analýza dát a vyhodnotenie spätnej väzby. Vyjadrenie pror. pre kv.: Činnosti súvisiace s realizáciou spätnej väzby podľa harmonogramu v roku 2025 uskutočňuje príslušný pracovník, zodpovedná za koordináciu a realizáciu je vedúca Odd. kv. podľa prísl. VP. |  |  |
| 4. | Prijatie zodpovednosti za kvalitu a adekvátna implementácia VSK – FZV. | dekan FZV | koniec ZS AR 2024/2025 splnené |
|  | Implementácia: Štatút RŠP, §3, ods. 6) V prípade regulovaných zdravotníckych študijných programov v súlade s Nariadením vlády 296/ 2010 Z. z. je členom Rady osoba nesúca hlavnú zodpovednosť za kvalitu a rozvoj študijného programu, osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu a zástupca zmluvného zariadenia, zabezpečujúceho praktickú výučbu v študijnom programe. Náprava stavu v zmysle platných VP. Vyjadrenie dekana FZV: Predsedníčkou RK FZV je už príslušná prodekanka. Osoby zodpovedné za ŠP sú členmi RŠP. |  |  |
| 5. | Pracovať s DZR UCM (kontrola plnenia strategických cieľov). | rektor | december, 2024 |
|  | Implementácia: Zapracovanie periodického bodu programu do programov KR - zodp. rektorka Správa a administrácia dokumentu – zodp. pror. pre rozv. Vyjadrenie rektorky/pror. pre rozv.: DRZ bol aktualizovaný, na základe aktualizovaného DRZ bol prijatý nový akčný plán, ktorého plnenie je vyhodnocané 2x ročne (január, júl). |  |  |
| 6. | Implementovať predpisy do činnosti štruktúr VSK. | preds. štruktúr | december, 2024 splnené |
|  | Implementácia: Výzva pror. pre kv. na úplnú implementáciu VP UCM zaslaná predsedom štruktúr emailom, do konca septembra 2024. Vyjadrenie pror. pre kv.: Výzva na lepšiu implementáciu VP do: RVHK a DPS realizovaná prostredníctvom predsedu RVHK, do RK prostredníctvom KpK UCM a na súčasti UCM prostredníctvom KR. |  |  |
| 7. | Povzbudzovanie študentov v RŠP, RK, RVHK na prezentáciu vlastnej vízie prínosu pre kvalitu, a ich aktivizácia. | preds. štruktúr | sústavne |
|  | Implementácia: Výzva pror. pre kv. na povzbudzovanie študentov v RŠP, RK, RVHK na prezentáciu vlastnej vízie prínosu pre kvalitu a ich aktivácia prostredníctvom zasadnutia RVHK a KpK. Vyjadrenie pror. pre kv.: Implementácia potrebuje čas, ustálenie VP, zloženia štruktúr a procesov. Situácia sa zlepšuje, na základe konštatovania predsedov štruktúr. |  |  |
| 8. | Revidovanie definovania kompetencií RK na IM v Štatúte RK IM. | riaditeľ IM | september, 2024 splnené |
|  | Implementácia: Kontrola a príp. revidovanie - predseda RK IM. Vyjadrenie riaditeľa IM: Návrh opatrenia pracovnej skupiny SAAVŠ je výsledkom personálneho, nie systémového zlyhania. Do najbližšieho zasadnutia AS UCM bude predložený návrh na úpravu jednej poznámky v Štatúte IM UCM (text poznámky pod čiarkou 1 „Štatút Rady kvality Inštitútu manažmentu UCM“, bude nahradený textom „Štatút Rady kvality súčasti Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave“). Bude zrušený VP IM - Štatút Rady kvality Inštitútu manažmentu UCM, schválený bývalým vedením IM UCM. (najbližšie zasadnutie AS UCM - február 2025) V priebehu septembra 2024 došlo k rekonštrukcii časti externých členov RK IM UCM. Počet externých členov RK IM UCM bol znížený a na najbližšom zasadnutí VR UCM (november 2024) bol predložený návrh na schválenie novej internej členky RK IM UCM, ktorá by mala byť aj novou predsedníčkou RK IM UCM. Návrh bol schválený a predsedníčka bola zvolená. |  |  |
| 9. | Zlepšenie komunikácie RK FPV s RVHK, zlepšenie prístupu k zápisniciam z jej činnosti. | preds. RK FPV | v rámci inovácie webového sídla fakulty splnené |
|  | Implementácia: Kontrola, príp. zlepšenie – zodp. preds. RK FPV. Vyjadrenie predsedníčky RK FPV: RK FPV UCM komunikuje prostredníctvom prodekanky pre kvalitu a akreditáciu (predsedníčky RK FPV) s predsedom RVHK operatívne, na základe podnetov, v rámci osobných alebo telefonických rozhovorov a to bezprostredne, aby bolo možné bezodkladne riešiť všetky prípadné problémy. Komunikácia s RVHK zo strany FPV je výborná. FPV má od vzniku VSK zriadenú špeciálnu časť webového sídla FPV na zverejňovanie zápisníc zo zasadnutí RK FPV, ktoré sú verejne dostupné na: http://fpv.ucm.sk/sk/o-nas/system-kvality-fakulty/2-uncategorised/250-zapisnice-rvhk-na-fpv.html. Dané zápisnice sú zverejňované 24-48 hodín od zasadnutia RK FPV UCM. |  |  |
| 10. | Posúdenie či, ak sú študenti zastúpení predovšetkým doktorandmi, chýba výraznejšie zastúpenie študentov nižších stupňov štúdia. | pror. pre kv. | september, 2024 splnené |
|  | Implementácia: Revízia, príp. úprava štatútov RVHK, DPS, RK, RŠP – pror. pre kv. Vyjadrenie pror. pre kv.: Uprednostňovanie študentov niektorého stupňa štúdia je dané potrebou skvalitnenia personálneho zloženia niektorých štruktúr a niektorých procesov posudzovania, a to nasledovne: Štatút RVHK: - §4, ods. 4) V RVHK majú zastúpenie študenti UCM najmenej dvomi členmi. - §4, ods. 7) Zástupcov študentov navrhuje študentská časť Akademického senátu UCM z radov študentov druhého alebo tretieho stupňa štúdia, po ich schválení AS UCM. Štatút RK: - §3, ods. 2) Najmenej jeden člen je študent. - §3, ods. 3) Študenta ako člena Rady kvality navrhuje študentská časť akademickej obce súčasti UCM a po schválení akademickým senátom súčasti UCM menuje osoba zodpovedná za súčasť UCM. Štatút RŠP: - §3, ods. 5) Najmenej jeden člen je študent. - §3, ods. 2) Členov Rady menuje osoba zodpovedná za súčasť UCM. Zásady vytvárania DPS: - §6, ods. 10) Členom dočasnej pracovnej skupiny je študent, alebo absolvent; to neplatí, ak ide ak ide o posúdenie odboru habilitačného konania a inauguračného konania. - §6, ods. 12) ... člen dočasnej pracovnej skupiny – študent, alebo absolvent je schopný posúdiť... §6, ods. 13) ... ak ide o žiadosť o akreditáciu doktorandského študijného programu, dočasná pracovná skupina má väčšinové zastúpenie odborníkmi v študijnom odbore, v ktorom sa má uskutočňovať daný študijný program a najmenej jeden z nich je zahraničný posudzovateľ, odporúča sa, aby člen dočasnej pracovnej skupiny – študent, mal absolvovanú dizertačnú skúšku; |  |  |
| 11. | Skontrolovanie pravidiel menovania študentov do RŠP, RK, RVHK, DPS a skontrolovanie dostatočnosti zaručenia kontinuity ich pôsobenia. Skontrolovanie výmeny študentských zástupcov. | pror. pre kv. | september, 2024 splnené |
|  | Implementácia: Vykoná – tajomník RVHK. Vyjadrenie pror. pre kv.: Štatút RVHK: - §4, ods. 7) Zástupcov študentov navrhuje študentská časť Akademického senátu UCM z radov študentov druhého alebo tretieho stupňa štúdia, po ich schválení AS UCM. - §4, ods. 9) V prípade študenta je funkčné obdobie 2 roky. Počet funkčných období nie je obmedzený. - §4, ods. 10) Členov RVHK vymenúva a odvoláva rektor UCM po schválenı́ Vedeckou radou UCM, resp. Akademickým senátom UCM v prípade návrhu študentov. - §4, ods.11) Členstvo v RVHK zaniká: a) skončenı́ m funkčného obdobia člena, b) skončenı́ m alebo prerušenı́ m štúdia študenta, c) vzdanı́ m sa členstva, d) odvolanı́ m člena rektorom pre pasivitu, e) zánikom pracovnoprávneho vzťahu s UCM (v prípade zamestnanca UCM), f) smrťou člena. Štatút RK: - §3, ods. 3) Študenta ako člena Rady kvality navrhuje študentská časť akademickej obce súčasti UCM a po schválení akademickým senátom súčasti UCM menuje osoba zodpovedná za súčasť UCM. - §3, ods. 6) Funkčné obdobie členov Rady kvality je štvorročné. - §3, ods. 7) Členstvo v Rade kvality zaniká: a) odvolaním osobou zodpovednou za súčasť UCM na návrh predsedu Rady kvality, b) vzdaním sa členstva, c) skončením funkčného obdobia, d) ukončením, alebo prerušením štúdia študenta, e) z dôvodu nečinnosti f) smrťou člena. Štatút RŠP: - §3, ods. 2) Členov Rady menuje osoba zodpovedná za súčasť UCM. - §3, ods. 7) Funkčné obdobie členov Rady je štvorročné. - §3, ods. 8) Členstvo v Rade zaniká: a) vzdaním sa členstva, b) skončením funkčného obdobia, c) ukončením, alebo prerušením štúdia študenta, d) odvolaním člena osobou zodpovednou za súčasť UCM, e) z dôvodu nečinnosti f) smrťou člena. Zásady vytvárania DPS: - §7, ods. 1) Predsedu a členov dočasnej pracovnej skupiny vymenúva a odvoláva predseda RVHK s predchádzajúcim súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých členov RVHK, pričom môže využiť hlasovanie „per rollam“. - §7, ods. 2) Návrh zloženia dočasnej pracovnej skupiny obsahuje návrh na predsedu a členov dočasnej pracovnej skupiny. - §7, ods. 3) S návrhom na zloženie dočasnej pracovnej skupiny na posúdenie študijného programu, alebo odboru habilitačného konania a inauguračného konania predseda RVHK oboznámi osobu zodpovednú za súčasť UCM, ktorá požiadala rektora UCM o posúdenie príslušného študijného programu, alebo odboru habilitačného konania a inauguračného konania. Osoba zodpovedná za príslušnú súčasť UCM môže do 5 pracovných dní podať predsedovi RVHK odôvodnenú námietku voči návrhu na zloženie dočasnej pracovnej skupiny. Predseda RVHK s námietkou neodkladne oboznámi členov RVHK a nechá hlasovať o akceptovaní alebo neakceptovaní námietky a odsúhlasenie zmien vyvolaných touto námietkou. O výsledku tohto konania predseda RVHK bezodkladne informuje osobu zodpovednú za príslušnú súčasť UCM. - §7, ods. 4) V prípade posudzovania Vnútorného systému kvality UCM predseda RVHK oboznámi s návrhom na zloženie dočasnej pracovnej skupiny rektora UCM. Rektor môže do 5 pracovných dní podať predsedovi RVHK odôvodnenú námietku na návrh na zloženie dočasnej pracovnej skupiny. RVHK neodkladne posúdi dôvodnosť námietky a buď ju zamietne, alebo nahradí namietaného člena dočasnej pracovnej skupiny. O výsledku vybavenia námietky predseda RVHK informuje rektora. - §7, ods. 5) Ak člen dočasnej pracovnej skupiny – študent prestane byť študentom, predseda RVHK ho odvolá a bezodkladne po súhlase nadpolovičnej väčšiny členov RVHK vymenuje do dočasnej pracovnej skupiny iného študenta. Návrh úpravy Zásad na vytváranie DPS: úprava §7, ods. 5) Ak člen dočasnej pracovnej skupiny – študent prestane byť študentom z dôvodu riadneho ukončenia štúdia, jeho členstvo a status v dočasnej pracovnej skupine nezanikajú. Kontrola výmeny študentských zástupcov v RVHK, RK, RŠP: Počet výmen študentov v RVHK a dôvody: 1 – 2022, 3 – 2023 – koniec funkčného obdobia. Počet výmen študentov v RK súčastí a dôvody: 1 – 2021, 8 – 2022, 5 – 2023, 4 – 2024 – ukončenie štúdia, 2x vzdanie sa členstva. Počet výmen študentov v RŠP a dôvody: 6 – 2022, 25 – 2023, 9 – 2024 – ukončenie štúdia. |  |  |
| 12. | Upraviť VP 50/2021 a 35/2021 – zjednotenie členov DPS min. 5. | pror. pre kv. | september, 2024 splnené |
|  | Implementácia: Zjednotenie VP – pror. pre kv. Vyjadrenie pror. pre kv.: Zjednotené: VP 50/2021, §6, ods. 8) Počet členov dočasnej pracovnej skupiny na najmenej päť. VP 35/2021 zrušený a nahradený VP 10/2024, §10, ods. 12) Dočasná pracovná skupina pozostáva minimálne z piatich členov. |  |  |
| 13. | Zvýšenie informovanosti študentov o ombudsmanovi a samosprávnych orgánoch UCM, kde majú zastúpenie. Zabezpečí Odd. kv. s spolupráci s PR odd. | Odd. kv. | sústavne |
|  | Implementácia: Newsleter/informácia študentom emailom, v priebehu ZS AR 2024/2025 (Odd. kv. – PR odd. UCM) Vyjadrenie pror. pre kv.: Na Odd. kv. spracované, do 15. 12. 2025 email pre študentov + príspevok na web. PR oslovené, príspevok v procese prípravy. Zvyšovanie informovanosti prostredníctvom Newslettera UCM. |  |  |
| 14. | Zvýšenie informovanosti a povedomia RVHK o procesoch a kontrole kvality, zlepšenie správ od spravodajcov (formálne, obsahovo, kvalitou), napr. súvisiace s posudzovaním úprav ŠP. | preds. RVHK | december, 2024 splnené |
|  | Implementácia: Zvýši informovanosť a povedomie a zabezpečí zlepšenie správ – preds. RVHK Vyjadrenie predsedu RVHK: Na začiatku roka 2024 podpredsedníčka RVHK zorganizovala pracovné stretnutie s členkami a členmi RVHK za účelom metodického usmernenia k vypĺňaniu spravodajských správ, vrátane efektívnej komunikácie s členmi dočasných pracovných skupín. Počas roka 2024 možno konštatovať zlepšenie obsahovej a formálnej stránky spravodajských správ, zároveň na zasadnutiach RVHK boli niektoré správy spravodajcov identifikované ako príklady dobrej praxe. |  |  |
| 15. | Zlepšenie agendy kultúry kvality na UCM. Identifikovanie a uplatňovanie konkrétnych nástrojov pre rozvoj kultúry kvality. Postupné zaistenie integrácie hľadísk kvality ako neoddeliteľnej súčasti do všetkých činností. Zameranie sa na internú komunikáciu, prenos kľúčových informácií spojených s kvalitou a mechanizmy spätnej väzby. Naviazanie nových, resp. využitie existujúcich kontaktov na zahraničných vysokých školách k načerpaniu dobrej praxe využiteľnej pre budovanie kultúry kvality. | Odd. kv. | sústavne |
|  | Implementácia: Zlepší agendu kultúry kvality, identifikuje a uplatní konkrétne nástroje, postupne zaistí integráciu hľadísk kvality, bude interne komunikovať, bude prenášať kľúčové informácie a mechanizmy spätnej väzby, naviaže nové, resp. využije existujúce kontakty k načerpaniu dobrej praxe – vedenie UCM, Odd. kv. Vyjadrenie pror. pre kv.: Ide o dlhodobý a sústavný proces sledovania trendov a riešení na VŠ doma a v zhraničí. Je to súčasť agendy viacerých súčastí UCM a súčasť medziinštitucionálnych vzťahov existujúcich v rámci SRK, SAAVŠ, SAKVA, partnerstiev UCM (konferencie, workshopy, zasadnutia, projekty a pod., napr. UMB BB, TRUNI, UPOL). Informovanosť zabezpečená cez web UCM - POLITIKA KVALITY - Kultúra kvality (spoločenská zodpovednosť (CSR), etika, politika rodovej rovnosti/rovnosti príležitostí, starostlivosť o zamestnanectvo, krízové riadenie, internacionalizácia, transfer poznatkov a technológií, ocenenia a ceny, úspešnosť absolventov, schránka námetov/pripomienok /otázok pre študentstvo a zamestnanectvo k systému kvality, spätné väzby). Ďalej prostredníctvom www.ucm.vsk.sk, sekcia Kultúra kvality (princípy/politiky/štruktúry/procesy/riadenie a kultúra kvality). Ďalej ide o zavádzanie procesného riadenia, modelované procesné mapy, riadenie zisťovania spätnej väzby zainteresovaných strán, o implementáciu systémového prístupu pri meraní spokojnosti a vnímania zainteresovaných strán vo vzťahu k UCM. |  |  |
| 16. | Oboznámenie sa s vlastnou agendou v orgánoch VSK a pracovať podľa VP (RŠP, RK, RVHK, DPS). | preds. štruktúr | december, 2024 splnené |
|  | Implementácia: Kontrola činnosti štruktúr prostredníctvom KpK (zasadnutie ZS AR 2024/2025), 3. 12. 2024 Vyjadrenie pror. pre kv.: Činnosť štruktúr VSK UCM je evidovaná, monitorovaná a vyhodnocovaná prostredníctvom indikátorov, ktoré sú súčasťou ročných správ o kvalite (vrátane vyhdonotenia a návrhov opatrení a sledovania ich plnenia). |  |  |
| 17. | Zmeniť, aby posudzovanie nebolo formálnym aktom a malo pre štruktúry VSK pridanú hodnotu z hľadiska spätnej väzby a zlepšovania (RŠP, RK, RVHK, DPS). | preds. štruktúr | sústavne |
|  | Implementácia: Kontrola činnosti štruktúr prostredníctvom KpK (zasadnutie ZS AR 2024/2025), 3. 12. 2024 Vyjadrenie pror. pre kv.: Ide o neustály proces zlepšovania sa, závislý aj od personálnych možností a aktuálneho personálneho obsadenia. Podstatná je kvalita a prístup garantov ŠP a OHIK, predsedov RK, predsedu RVHK a predsedov DPS. Vo všeobecnosti dochádza k zlepšovaniu. Činnosť štruktúr VSK UCM je evidovaná, monitorovaná a vyhodnocovaná prostredníctvom indikátorov, ktoré sú súčasťou ročných správ o kvalite (vrátane vyhdonotenia a návrhov opatrení a sledovania ich plnenia) a ročných správ o činnosti RVHK. Aj v roku 2025 dochádzalo k selekcii hodnotiteľov na základe kvality ich posudzovania a prístupu k hodnoteniu. |  |  |
| 18. | Dosiahnutie, aby sa zástupcovia zamestnávateľov identifikovali s orgánmi VSK, ktorých sú členmi, viac sa zapájali do ich činnosti a vedeli, akú úlohu v nich majú. Aby si brali za svoju a bola im zverovaná konkrétna agenda a očakávalo sa, že prídu s vlastnými témami. Aby po svojom menovaní do orgánov VSK sa často neobmieňali a aby mali jasnú predstavu o svojej úlohe a o tom, čo sa od nich očakáva. | preds. štruktúr | sústavne |
|  | Implementácia: Kontrola činnosti štruktúr prostredníctvom KpK (zasadnutie ZS AR 2024/2025), 3. 12. 2024 Vyjadrenie pror. pre kv.: Ide o dlhodobý proces, ktorého výsledok nezávisí len od prístupu UCM, ale aj prístupu zástupcov zamestnávateľov. Ten je rozdielny, od aktívnej participácie po formálny prístup. Zodpovední a kompetentní sú predsedovia štruktúr, kde takíto zástupcovia sú. Činnosť štruktúr VSK UCM je evidovaná, monitorovaná a vyhodnocovaná prostredníctvom indikátorov, ktoré sú súčasťou ročných správ o kvalite (vrátane vyhdonotenia a návrhov opatrení a sledovania ich plnenia). Dosiahnutiu vyššie uvedeného v roku 2025 sa napomáha spätnou väzbou od zamestnávateľov a čiastočne aj aktivitami ALUMNI klubu UCM, ďalej prostredníctvom zavedenia tzv. mentoringu pre členov ALUMNI. |  |  |
| 19. | Optimalizovať a aktualizovať VSK UCM (www.vsk.ucm.sk). | Odd. kv. pror. pre kv. | sústavne |
|  | Implementácia: Zabezpečuje Odd. kv. Vyjadrenie pror. pre kv.: Plánovaná aktualizácia po zverejnení nových Štandardov SAAVŠ pre habilitačné konania a inauguračné konania, po revízii a optimalizácii VP VSK UCM, niektoré sekcie sú dopĺňané a aktualizované priebežne. Plánovaná aktualizácia po zverejnení inovovaných Štandardov SAAVŠ pre vnútorný systém, následnej aktualizácii VSK UCM. Optimalizácia VSK – prebieha a bude prebiehať (doteraz v rokoch 2024 a 2025 vytvorené a inovované VP UCM). Aktualizácia www.vsk.ucm.sk plánovaná v roku 2026. |  |  |
| 20. | Preveriť, či v Štatúte RŠP je systém menovania študentov. Ak nie je, upraviť. | pror. pre kv. | september, 2024 splnené |
|  | Implementácia: Preverenie – pror. pre kv. Vyjadrenie pror. pre kv.: VP 8/2024 Štatút RŠP: - §2, ods. 1) Rada je orgánom súčasti UCM. - §2, ods. 2) Rada je poradným orgánom osoby zodpovednej za súčasť UCM. - §3, ods. 2) Členov Rady menuje osoba zodpovedná za súčasť UCM. |  |  |
| 21. | V orgánoch VSK venovať pozornosť antiplagiátorským systémom - hlavne v prípade umelej inteligencie. | preds. štruktúr | sústavne splnené |
|  | Implementácia: Pravidlá vypracovať -pror. pre VaV a pror. pre vzd., prijať v KR. Vyjadrenie predsedu RVHK a pror. pre kv.: V orgánoch VSK sa venuje pozornosť tomu, či príslušné politiky, štruktúry a procesy na UCM existujú a sú zavedené. Problematika je v gescii pror. pre VaV a ohľadom vzdelávania (záverečných a iných prác) je v gescii pror. pre vzd. Prípadné problémy/prípady rieši: - vyučujúci, - príslušná komisia, - v prípade podnetov etická, disciplinárna a iné komisie. KR 3/2024 prijalo materiál: „Odporúčanie pre využívanie umelej inteligencie na UCM v oblasti vzdelávacej činnosti“ – predlozil pror. pre vzd. KR 2/2024 prijalo materiál „Odporúčania pre využívanie umelej inteligencie na UCM v tvorivej činnosti“ – predložila pror. pre VaV V pripomienkovaní je nový Etický kódex rozšírený o časť etiky vedeckej integrity. |  |  |
| 22. | Pracovať s výsledkami ankiet ako s akademickými dátami. V prípade analýzy dát testovať rôzne analytické metódy a prezentovať ich na pedagogických konferenciách. Študentom, ktorí inklinujú k zásadám kvality a kultúry kvality umožniť uskutočňovať bakalárske/magisterské práce s uvedenou problematikou. | Odd. kv. | sústavne |
|  | Implementácia: Výber tém iniciuje Odd. kv. v spolupráci s pracoviskami. Vyjadrenie pror. pre kv.: Problematika tém je komunikovaná s dekanmi a riaditeľom IM – návrh na zaradenie tém záverečných prác s tematikou kvality. V AR 2024/25 boli vypracovávané záverečné práce smerom k SDG/udržateľnosti , spoločenskej zodpovednosti a pod. (na IM). Kvalita aj kvantita takýchto prác závisí od personálneho obsadenia a ústretovosti pracovísk. V roku 2025 sa na UCM uskutočňovali spätné väzby od zainteresovaných strán, podľa VP 20/2024, pričom výsledky sú poskytnuté príslušným prorektorom a vedeniam súčastí UCM k analýze, hodnoteniu, návrhu opatrení a ich implementácii. Tieto skutočnosti a procesy sú evidované v ročných správach na UCM a na súčastiach UCM. |  |  |
| 23. | Preveriť postup RVHK pri posudzovaní ŠP podľa zákona o regulovaných povolaniach. | preds. RVHK | september, 2024 splnené |
|  | Implementácia: Preverí – preds. RVHK Vyjadrenie predsedu RVHK: ŠP poskytované na FZV UCM, ktoré podliehajú regulátorovi (MZ SR), boli na žiadosť fakulty upravené tak, aby spĺňali Nariadenie vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností. K úprave sa vyjadril príslušný regulačný orgán. Vyjadrenie regulátora je súčasťou zdokumentovaných informácií o ŠP. |  |  |
| 24. | Skontrolovať VP, kde je ošetrený konflikt záujmov pri posudzovaní – študent nemôže posudzovať ŠP, na ktorom študuje. | pror. pre kv. | september, 2024 splnené |
|  | Implementácia: Skontroluje – pror. pre kv. Vyjadrenie pror. pre kv.: Štatút RVHK: §4, ods. 15) Člen RVHK v konflikte záujmov je z príslušnej agendy rokovania vylúčený. §4, ods. 16) Osoby posudzujúce a schvaľujúce návrh vytvorenia, úpravy, zrušenia, výsledky periodického alebo iného hodnotenia študijného programu alebo odboru habilitačného konania a inauguračného konania sú iné, ako osoby, ktoré sa podieľajú alebo majú podieľať na jeho vytvorení, úpravách, alebo uskutočňovaní. §5, ods. 5) Členom dočasnej pracovnej skupiny nesmie byť osoba, ktorá sa podieľala alebo má podieľať na príprave, úpravách, alebo uskutočňovaní posudzovaného študijného programu alebo odboru habilitačného konania a inauguračného konania. Štatút RK: §4, ods. 7) Člen Rady kvality v konflikte záujmov v príslušnej agende je z rokovania vylúčený. §4, ods. 8) Osoby posudzujúce a schvaľujúce študijný program alebo odbor habilitačného a inauguračného konania sú iné ako osoby, ktoré ich vypracovali, podieľajú sa, alebo sa majú podieľať na ich uskutočňovaní. Zásady vytvárania DPS: §6, ods. 3) Pri návrhu zloženia dočasnej pracovnej skupiny sa zohľadňujú skutočnosti týkajúce sa konfliktu záujmov členov navrhovanej dočasnej pracovnej skupiny. §6, ods. 4) Členom dočasnej pracovnej skupiny nesmie byť osoba, ktorá je zainteresovaná na príprave návrhu alebo na uskutočňovaní posudzovaného študijného programu alebo sa má podieľať na uskutočňovaní posudzovaného študijného programu. |  |  |
| 25. | V RŠP na FZV zabezpečiť dodržiavanie čl. 6 ods. 3 Štatútu RŠP na UCM, ktorý stanovuje, že „V prípade regulovaných zdravotníckych študijných programov v súlade s Nariadením vlády 296/2010 Z. z. je členom Rady osoba nesúca hlavnú zodpovednosť za kvalitu a rozvoj študijného programu, osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu a zástupca zmluvného zariadenia, zabezpečujúceho praktickú výučbu v študijnom programe.“ V RŠP pre ŠP Fyzioterapia a ŠP Rádiologická technika nie sú vôbec zastúpené OZŠP a v RŠP Fyzioterapia nie je zastúpený ani učiteľ zabezpečujúci profilový predmet (UZPP). | dekan FZV | september, 2024 splnené |
|  | Implementácia: Zabezpečí - preds. RŠP, kontrola – RK, schvaľuje RVHK. Vyjadrenie dekana FZV: Predsedníčkou RK FZV je príslušná prodekanka. RŠP sú doplnené o „hlavných garantov“. |  |  |
| 26. | Preveriť, či pri posudzovaní externej formy ŠP I. st. ŠO Informatika došlo k posúdeniu ŠP päťčlennou pracovnou skupinou, ako tomu bolo v prípade denného štúdia. | preds. RVHK | september, 2024 splnené |
|  | Implementácia: Preverí - tajomník RVHK. Vyjadrenie tajomníka RVHK: Zápisnica zo zasadnutia RVHK dňa 13.06.2022 Uznesením č.14/RVHK-2022-1306-hlasovanie07 RVHK UCM v Trnave hlasovaním schválila zloženie dočasných pracovných skupín pre posudzovanie ŠP na FPV UCM: Študijný program; Stupeň, forma, jazyk poskytovania; Spravodajca; Členovia dočasnej pracovnej skupiny. Aplikovaná informatika; Bc. stupeň, denná forma, slovenský jazyk; doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD.; Ing. Ľudovít Danko - DaKra, Zvolen, s.r.o. doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. -Prír. fakulta Ostravská univerzita Nicolas Búčik - študent Bc. Zuzana Mäsiarová - externý posudzovateľ, absolvent UCM v Trnave. Aplikovaná informatika; Bc. stupeň, externá forma, slovenský jazyk; doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD.; Ing. Ľudovít Danko - DaKra, Zvolen, s.r.o. doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. -Prír. fakulta Ostravská univerzita Nicolas Búčik - študent Bc. Zuzana Mäsiarová - externý posudzovateľ, absolvent UCM v Trnave. Uznesenie č. 01/RVHK-2022-3008-hlasovanie02_ŠP_Aplikovaná informatika_Bc._E_SJ „Na základe oboznámenia sa členov RVHK so správou spravodajkyne ako aj so správami jednotlivých členov dočasnej pracovnej skupiny, pristúpila RVHK k hlasovaniu a svojím hlasovaním vyjadrila súhlas, že predložený ŠP spĺňa štandardy a kritéria UCM v Trnave a preto RVHK UCM v Trnave hlasovaním rozhodla, udeliť oprávnenie uskutočňovať študijný program Aplikovaná informatika, Bc. Stupeň, externá forma, slovenský jazyk a navrhne rektorke UCM vydať „Rozhodnutie o udelení interného oprávnenia uskutočňovať študijný program“.“ Odkaz na správu o plnení štandardov a kritérií na ŠP aplikovaná informatika 1. stupeň, externá forma, slovenský jazyk: https://www-old.ucm.sk/get_document.php?doc=cmd-638dbd01aa55aaa9a8c39a-Spr%E1va_aplikovan%E1+informatika_BcE_SJ.pdf&down=1 |  |  |
| 27. | Skontrolovať zastúpenie študentov 2. a 3. stupňa a súlad vzniku ich členstva so štatútom RVHK. | preds. RVHK | september, 2024 splnené |
|  | Implementácia: Skontroluje - tajomník RVHK. Vyjadrenie tajomníka RVHK: Mgr. Romana Mičová FPV UCM, členstvo: 18.05.2021 - 17.05.2023, Zápisnica zo zasadnutia AS UCM zo dňa 18.05.2021 Uznesenie č. 17/2021: AS UCM schválil Mgr. Romanu Mičovú (FPV) za člena- študenta v RVHK UCM. Tajomník RVHK pripraví menovací dekrét do RVHK UCM, tajomník AS UCM zabezpečí zverejnenie na webovom sídle univerzity. Mgr. Jana Paveleková, dipl.s. FMK UCM, členstvo: 18.05.2021 - 30.08.2022, Zápisnica zo zasadnutia AS UCM zo dňa 18.05.2021 Uznesenie č. 18/2021: AS UCM schválil Mgr. Janu Pavelekovú, dipl.s. (FMK) za člena- študenta v RVHK UCM. Tajomník RVHK pripraví menovací dekrét do RVHK UCM, tajomník AS UCM zabezpečí zverejnenie na webovom sídle univerzity. Mgr. Jakub Ladecký FF UCM, členstvo: 18.10.2022 - 31.12.2023, Zápisnica zo zasadnutia AS UCM zo dňa 18.10.2022 Uznesenie č. 22/2022: AS schválil Mgr. Jakuba Ladeckého za člena RVHK UCM. Kancelária rektorky zabezpečí menovací dekrét, predseda AS UCM zverejnenie na web sídle univerzity do 27. 10. 2022. Mgr. Michaela Schorschová FPV UCM, členstvo: 30.06.2023 - 31.12.2023, Nakoľko zasadnutie AS UCM dňa 27. 6. 2023 nebolo uznášania schopné boli potrebné uznesenia schválené per rollam, a to: Uznesenie č. 31/2023: Akademický senát UCM schválil člena Rady pre vnútorné hodnotenie kvality Mgr. Michaelu Schorschovú – zástupcu študentov. Zápisnica zo zasadnutia AS UCM zo dňa 25.10.2023 Bc. Michal Cepko FSV UCM, členstvo: 01.01.2024 - 31.12.2026, Zápisnica zo zasadnutia AS UCM zo dňa 05.12.2023 Uznesenie č. 39/2023: Akademický senát UCM schválil Bc. Michala Cepka a Mgr. Bianku Francistyovú za členov RHVK UCM. Mgr. Bianka Francistyová FMK UCM, členstvo: 01.01.2024 - 31.12.2026, Zápisnica zo zasadnutia AS UCM zo dňa 05.12.2023 Uznesenie č. 39/2023: Akademický senát UCM schválil Bc. Michala Cepka a Mgr. Bianku Francistyovú za členov RHVK UCM. |  |  |
| 28. | Upraviť VP o DPS tak, aby členstvo študenta nezaniklo počas posudzovania, ak prestane byť študentom. | preds. RVHK | september, 2024 splnené |
|  | Implementácia: Upraví VP o DPS – preds. RVHK Vyjadrenie predsedu RVHK: Návrh úpravy VP 50/2021: úprava §7, ods. 5) namiesto pôvodného textu text: „Ak člen dočasnej pracovnej skupiny – študent prestane byť študentom z dôvodu riadneho ukončenia štúdia, jeho členstvo a status v dočasnej pracovnej skupine nezanikajú.“ Úprava schválená KR september 2024. |  |  |
| 29. | Zvážiť zapojenie externých členov z akademického prostredia aj do RŠP, RK a RVHK. | preds. RVHK, pror. pre kv. | september, 2024 splnené |
|  | Implementácia: Zváži – preds. RVHK, pror. pre kv. Vyjadrenie pror. pre kv.: Štatút RŠP: - nezakazuje členstvo externého člena z akademického prostredia. Je možné prikázať to doplnením vety do §3, ods. 5) na koniec vetu: „Najmenej jeden člen je externý zástupca z akademického prostredia.“ Alebo je možné znížiť minimálny počet interných učiteľov z 3 na 2 a stanoviť podmienku tretieto externého. Na diskusiu KR. Štatút RK: - nezakazuje členstvo externého člena z akademického prostredia. §3, ods. 2) „Najmenej jeden člen je zástupca externej zainteresovanej strany.“ Je možné stanoviť ako podmienku. Na diskusiu KR. Štatút RVHK: - §4, ods. 5) V RVHK má zastúpenie vedecko-výskumná, alebo odborná, alebo spoločenská prax, a to najmenej tromi členmi. - §4, ods. 8) Zástupcov z praxe navrhuje rektor UCM na základe odporúčania osôb zodpovedných za súčasť UCM. Spravidla ide o zastúpenie z praxe v tých študijných odboroch, v ktorých sa na UCM uskutočňujú študijné programy alebo odbory habilitačného konania a inauguračného konania. Zásady vytvárania DPS: - §3, písm. a) – d) definujú podmienky na externého člena z akademického prostredia na zápis do Zoznamu posudzovateľov, - §6, ods. 9) Dočasná pracovná skupina má aspoň dvoch externých posudzovateľov. - §6, ods. 12) ...člen DPS – externý expert... - §6, ods. 13) definuje požiadavky tak, že podmienkou je externý člen z akademického prostredia. Pri každom posudzovaní, ktoré vyžaduje zostavenie DPS je najmenej jeden externý člen z akademického prostredia. Po diskusii v KR je možné upraviť štatúty RVHK, RK, RŠP tak, aby v nich explicitne musel figurovať zástupca z externého akademického prostredia. Vyjadrenie predsedu RVHK: Členmi RVHK sú 3 zástupcovia praxe, z toho jedna členka pôsobí na akademickej pôde. Súčasťou každej DPS je vždy jeden člen z externého akademického prostredia. |  |  |
| 30. | Vypracovať personálnu stratégiu a previazať ju z DZR UCM. | pror. pre kv. | podľa termínu v Stratégii kvality v plnení |
|  | Implementácia: Vypracuje a previaže - pers. práv. odd. v spolupr. s vedením UCM a Odd. kv. Vyjadrenie pror. pre kv.: Vytvorenie VP „Politika ľudských zdrojov“ je plánované v Akčný plán Stratégie zabezpečovania a rozvoja kvality na UCM na roky 2024 – 2029 (termín do: 31.12.2026) V roku 2025 sa realizuje personálny audit, ktorého výsledky budú podkladom pre vypracovanie personálnej stratégie. Audit bude ukončený a jeho výsledky prezentované do konca roka 2025. |  |  |
| 31. | V prípade ŠO Ekologické a environmentálne vedy splniť podmienku všetkých členov garančnej pätice na funkčných miestach docenta alebo profesora (Mgr. Martin Valica, PhD. potvrdil, že ako člen garančnej pätice je na mieste odborného asistenta). | preds. RVHK | neodkladne, podľa harmonogramu činnosti RHVK, určí preds. RVHK, splnené |
|  | Implementácia: Úprava ŠP – predseda RŠP, kontrola – RK, schválenie – RVHK. V Metodike SAAVŠ na vyhodnocovanie štandardov (https://saavs.sk/wp-content/uploads/2022/12/METODIKA-na-vyhodnocovanie-standardov-k-22.-9.-2022-final2.pdf) je presne definované, čo znamená „zabezpečovanie profilového predmetu ŠP“. Vyjadrenie predsedu RVHK: Riešené na zasadnutí RVHK v októbri 2024. FPV UCM požiadala o úpravu ŠP I. stupňa v ŠO Ekologické a enviromentálne vedy (úprava „garančnej pätice“). FPV UCM požiadala o zrušenie ŠP II. stupňa v ŠO Ekologické a enviromentálne vedy. |  |  |
| 32. | Splnenie podmienky zabezpečovania výučby všetkých profilových predmetov učiteľmi vo funkcii profesora alebo docenta v prípade externého štúdia 1. a 2. stupňa ŠP v ŠO Psychológia. | preds. RVHK | neodkladne, podľa harmonogramu činnosti RHVK, určí preds. RVHK, splnené |
|  | Implementácia: Úprava ŠP - predseda RŠP, kontrola - RK, schválenie – RVHK. V Metodike SAAVŠ na vyhodnocovanie štandardov (https://saavs.sk/wp-content/uploads/2022/12/METODIKA-na-vyhodnocovanie-standardov-k-22.-9.-2022-final2.pdf) je presne definované, čo znamená „zabezpečovanie profilového predmetu ŠP“. Vyjadrenie pror. pre kv.: Fakt, ktorý udáva PS, že nejde o členov garančnej pätice, ale o ďalších vyučujúcich, konkrétne v prípade profilových predmetov Základy metodológie, Sociálna psychológia, Psychodiagnostika detí a mládeže, Klinická psychológia, Multivariačná štatistika, je v kontexte plnenia štandardu, že každý profilový predmet musí byť zabezpečený učiteľom na funkcii docenta, alebo profesora, je irelevantný – keďže nie každý učiteľ zabezpečujúci profilový predmet musí/môže byť členom „garančnej pätice“. Ak ich je viac ako 5, ani to nie je možné. Vyjadrenie predsedu RVHK: FF UCM požiadala na konci decembra 2024 o úpravu ŠP Psychológia, úpravou ŠP Psychológia sa RVHK bude zaoberať v I. štvrťroku 2025. Úprava predmetného ŠP bola zrealizovaná, profilové predmety zabezpečujú učitelia vo funkcii profesorva alebo docenta. Navyše, všetci sú členovia „pätice“ (v kontexte štandardov irelevantné). |  |  |
| 33. | Upraviť v ŠO Filológia - ŠP Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii 1. stupňa a 2. stupňa mená učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety, ktorí sú uvedení v Opisoch študijných programov tak, aby korešpondovali s menami učiteľov priradených k predmetom. (Podľa Opisov ŠP, ILP a rozvrhov príslušných ŠP.) Aktualizovať a dodržiavať správnosť údajov. | preds. RVHK | neodkladne, podľa harmonogramu činnosti RHVK, určí preds. RVHK, splnené |
|  | Implementácia: Úprava ŠP - preds. RŠP, kontrola - RK, schválenie – RVHK. V Metodike SAAVŠ na vyhodnocovanie štandardov (https://saavs.sk/wp-content/uploads/2022/12/METODIKA-na-vyhodnocovanie-standardov-k-22.-9.-2022-final2.pdf) je presne definované, čo znamená „zabezpečovanie profilového predmetu ŠP“. Vyjadrenie predsedu RVHK: FF UCM požiadala na konci decembra 2024 o úpravu ŠP Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii, úpravou ŠP Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii sa RVHK bude zaoberať v I. štvrťroku 2025. Požadovaná úprava bola zrealizovaná a RVHK schválená. |  |  |
| 34. | Vytvoriť efektívny systém spätnej väzby o uplatnení absolventov. | Odd. kv. | december, 2024 splnené |
|  | Implementácia: Vytvorí - Odd. kv. v spolupráci s Alumni. Vyjadrenie pror. pre kv.: Jednotná metóda zberu údajov nastavená prostredníctvom VP č. 20/2024 Získavanie relevantnej spätnej väzby od zainteresovaných strán na UCM v Trnave (prerokovaná KR a vydaná dňa 25. 6. 2024 s účinnosťou od 1. 1. 2025). Implementácia v AR 2024/2025 príslušným pracovníkom na Oddelení kvality UCM. Viď. Opatrenie č. 3. Plán (z urovne Odd. kv.): 1. prvý Q 2025- nastavenie spôsobu a procesu zisťovania uplatnenie absolventov cez ALUMNI. Odkomunikuje Odd. kv. s príslušným prorektorom, zodpovedným za Alumni. 2. Zistenie štatistických údajov z úrovne celoštátnych databáz o uplatnení – prezentácie na web v prvej polovici roku 2025 aj s cieľom motivácie uchádzačov o štúdium (prezentácie na webe a soc.sieťach) v spolupráci s PR a Kariérnym centrom UCM. |  |  |
| 35. | Systematicky zverejňovať výsledky spätnej väzby od zainteresovaných strán vrátane ich zapracovania do návrhu opatrení a zaistiť úplnosť a aktuálnosť zverejnených materiálov na všetkých súčastiach. Na tento účel využiť aj centralizovaný portál vsk.ucm.sk. | pror. pre kv. | sústavne |
|  | Implementácia: Zverejní - Odd. kv. v spolupr. s pror. pre rozv. a PR odd. Vyjadrenie pror. pre kv.: V roku 2024 sa zrealizovala spätná väzba zamestnancov UCM (4/2024, návrh opatrení prerokovaný v KR UCM 17.9.2024). Súčasti prerokovávajú výsledky spätnej väzby a informujú cez ročné správy súčastí o kvalite a následne informatívne cez ročnú spravu o kvalite UCM. Materiál umiestnený na www.vsk.uck.sk. V roku 2025 bola zrealizovaná spätná väzba: - od zamestnancov (výsledky, vrátane návrhu opatrení boli prerokované vedením UCM a KR UCM) a budú súčasťou ročných správ o vzdelávaní, tvorivej činnosti a o kvalite na UCM 2025), - od študentov (výsledky, vrátane návrhu opatrení budú súčasťou ročných správ na UCM 2025 a prerokované KR, VR a RVHK), - od absolventov (výsledky, vrátane návrhu opatrení budú súčasťou ročných správ na UCM 2025 a prerokované KR, VR a RVHK, - od zamestnávateľov (výsledky, vrátane návrhu opatrení budú súčasťou ročných správ na UCM 2025 a prerokované KR, VR a RVHK). Materiál umiestnený na webovom sídle UCM v časti Politika kvality a na www.vsk.ucm.sk |  |  |
| Oblasť Vzdelávanie |  | pror. pre vzd. |  |
| 36. | ILP - dôsledná aplikácia Dublinských deskriptorov výstupov vzdelávania. | pror. pre vzd. | jún, 2025 jún 2026 v plnení |
|  | Implementácia: Vytvorenie/revízia pravidiel a postupov vytvárania ŠP s akcentom na tvorbu ILP v kontexte Dublinských deskriptorov vzdelávania – pror. pre vzd. Vyjadrenie pror. pre vzd.: V plnení. Vzhľadom na čakanie na finálnu podobu nových pravidiel v oblasti vzdelávania, ktoré prinesie úplne nový vysokoškolský zákon (zavedenie nových krátkych študijných programov - tzv. short-cycle programy, nové pravidlá pre mikroosvedčenia a uznávanie kreditov v rámci klasických ŠP, detailné upravenie pravidiel tvorby profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov, nové pravidlá pre zapojenie odborníkov z praxe do výučby, pravidlá pre záverečné práce a ich náhradu vo forme štáde, úprava požiadaviek na počet a prideľovanie kreditov, uznávanie kreditov z iných typov vzdelávania,časové obmedzenie spätného uznávania kreditov, štandardná dĺžka štúdia – charakterizovanie prostredníctvom kreditov, nie rokov atď) sa termín pre vytvorenie vnútorného predpisu komplexne upravujúceho postupy vytvárania ŠP musí odsunúť na jún 2026. Je žiaduce nastaviť systém až v zmysle nových pravidiel, ktoré v blízkej budúcnosti po schválení v NRSR budú v platnosti. |  |  |
| 37. | Revízia opisov ŠP – jednoznačné vymedzenie vedomostí, zručností a kompetencií aby zodpovedali výstupom vzdelávania podľa Dublinských deskriptorov v zmysle národného kvalifikačného rámca, vrátane programov 3. stupňa štúdia. | pror. pre vzd. | jún, 2025 jún 2026 v plnení |
|  | Implementácia: Zabezpečenie revízie a prípadnej úpravy Opisov ŠP – pror. pre vzd. Vyjadrenie pror. pre vzd.: V plnení. Vzhľadom na čakanie na finálnu podobu nových pravidiel v oblasti vzdelávania, ktoré prinesie úplne nový vysokoškolský zákon (zavedenie nových krátkych študijných programov - tzv. short-cycle programy, nové pravidlá pre mikroosvedčenia a uznávanie kreditov v rámci klasických ŠP, detailné upravenie pravidiel tvorby profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov, nové pravidlá pre zapojenie odborníkov z praxe do výučby, pravidlá pre záverečné práce a ich náhradu vo forme štáde, úprava požiadaviek na počet a prideľovanie kreditov, uznávanie kreditov z iných typov vzdelávania,časové obmedzenie spätného uznávania kreditov, štandardná dĺžka štúdia – charakterizovanie prostredníctvom kreditov, nie rokov atď) sa termín pre vytvorenie vnútorného predpisu komplexne upravujúceho postupy vytvárania ŠP musí odsunúť na jún 2026. Je žiaduce nastaviť systém až v zmysle nových pravidiel, ktoré v blízkej budúcnosti po schválení v NRSR budú v platnosti. |  |  |
| 38. | ILP - nahradenie odporúčanej študijnej literatúry konceptuálne vyčerpanej a úplne nezodpovedajúcej aktuálnemu stavu vedeckého poznania zodpovedajúcou. | pror. pre vzd. | september, 2024 splnené |
|  | Implementácia: Aktualizáciu ILP vykoná – učiteľ, zabezpečí – predseda RŠP, kontrola pror. pre vzdel. Vyjadrenie pror. pre vzd.: Splnené. |  |  |
| 39. | Revízia/vytvorenie systému prideľovania kreditov predmetom – zosúladenie pravidiel. Revízia/vytvorenie odporúčaných študijných plánov (niektoré ŠP obsahujú predmety s neadekvátnou kreditovou dotáciou). | pror. pre vzd. | jún, 2025 jún 2026 v plnení |
|  | Implementácia: Revízia pravidiel tvorby ŠP – pror. pre vzd. Úprava študijných plánov - predseda RŠP, schválenie úpravy – RVHK. Vyjadrenie pror. pre vzd.: V plnení. Vzhľadom na čakanie na finálnu podobu nových pravidiel v oblasti vzdelávania, ktoré prinesie úplne nový vysokoškolský zákon (zavedenie nových krátkych študijných programov - tzv. short-cycle programy, nové pravidlá pre mikroosvedčenia a uznávanie kreditov v rámci klasických ŠP, detailné upravenie pravidiel tvorby profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov, nové pravidlá pre zapojenie odborníkov z praxe do výučby, pravidlá pre záverečné práce a ich náhradu vo forme štáde, úprava požiadaviek na počet a prideľovanie kreditov, uznávanie kreditov z iných typov vzdelávania,časové obmedzenie spätného uznávania kreditov, štandardná dĺžka štúdia – charakterizovanie prostredníctvom kreditov, nie rokov atď) sa termín pre vytvorenie vnútorného predpisu komplexne upravujúceho postupy vytvárania ŠP musí odsunúť na jún 2026. Je žiaduce nastaviť systém až v zmysle nových pravidiel, ktoré v blízkej budúcnosti po schválení v NRSR budú v platnosti. |  |  |
| 40. | Prehodnotenie množstva a zastúpenia profilových predmetov vo výučbe s cieľom znížiť atomizáciu výučby a zohľadniť požiadavky praxe. | pror. pre vzd. | jún, 2025 jún 2026 v plnení |
|  | Implementácia: Prehodnotenie a úprava pravidiel – pror. pre vzd., úpravu ŠP vykoná – predseda RŠP, kontrola schválenie úpravy – RVHK. Vyjadrenie pror. pre vzd.: V plnení. Vzhľadom na čakanie na finálnu podobu nových pravidiel v oblasti vzdelávania, ktoré prinesie úplne nový vysokoškolský zákon (zavedenie nových krátkych študijných programov - tzv. short-cycle programy, nové pravidlá pre mikroosvedčenia a uznávanie kreditov v rámci klasických ŠP, detailné upravenie pravidiel tvorby profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov, nové pravidlá pre zapojenie odborníkov z praxe do výučby, pravidlá pre záverečné práce a ich náhradu vo forme štáde, úprava požiadaviek na počet a prideľovanie kreditov, uznávanie kreditov z iných typov vzdelávania,časové obmedzenie spätného uznávania kreditov, štandardná dĺžka štúdia – charakterizovanie prostredníctvom kreditov, nie rokov atď) sa termín pre vytvorenie vnútorného predpisu komplexne upravujúceho postupy vytvárania ŠP musí odsunúť na jún 2026. Je žiaduce nastaviť systém až v zmysle nových pravidiel, ktoré v blízkej budúcnosti po schválení v NRSR budú v platnosti. |  |  |
| 41. | Dôraz, aby ŠP obsahovali aj mäkké kompetencie, schopnosti učenia sa, rozvoja prenositeľných schopností a adaptácie na meniace sa podmienky trhu práce. | pror. pre vzd. | jún, 2025 jún 2026 v plnení |
|  | Implementácia: Vytvorenie pravidiel - pror. pre vzd. v spolupráci s Centrom VŠ pedagogiky FF UCM, implementuje sa prostredníctvom úprav ŠP – predsedovia RŠP, schválenie – RVHK. Vyjadrenie pror. pre vzd.: V plnení. Vzhľadom na čakanie na finálnu podobu nových pravidiel v oblasti vzdelávania, ktoré prinesie úplne nový vysokoškolský zákon (zavedenie nových krátkych študijných programov - tzv. short-cycle programy, nové pravidlá pre mikroosvedčenia a uznávanie kreditov v rámci klasických ŠP, detailné upravenie pravidiel tvorby profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov, nové pravidlá pre zapojenie odborníkov z praxe do výučby, pravidlá pre záverečné práce a ich náhradu vo forme štáde, úprava požiadaviek na počet a prideľovanie kreditov, uznávanie kreditov z iných typov vzdelávania,časové obmedzenie spätného uznávania kreditov, štandardná dĺžka štúdia – charakterizovanie prostredníctvom kreditov, nie rokov atď) sa termín pre vytvorenie vnútorného predpisu komplexne upravujúceho postupy vytvárania ŠP musí odsunúť na jún 2026. Je žiaduce nastaviť systém až v zmysle nových pravidiel, ktoré v blízkej budúcnosti po schválení v NRSR budú v platnosti. |  |  |
| 42. | Zvážiť zavedenie pozície tútora riadiaceho odbornú prax na jednotlivých fakultách a inštitúte, ktorý bude koordinovať určovanie obsahu praxe a úroveň zručností, ktoré majú študenti praxou získať, v spolupráci s partnerskými organizáciami, v ktorých sa prax realizuje. | pror. pre vzd. | september, 2024 splnené |
|  | Implementácia: Zváženie zavedenia – pror. pre vzd. Vyjadrenie pror. pre vzd.: Preverené a podľa potreby, ak nebolo, bolo zriadené a zavedené. FPV: na FPV je tútorom odbornej praxe je doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD. FZV: Zodpovední pedagógovia pre praktickú výučbu: ŠP Fyzioterapia - PhDr. Jana Stanová, PhD.; ŠP RATE: Bc. Soňa Liptáková FSV: Tútorom riadiacim odbornú prax na FSV UCM je pre AR 2024/2025 PhDr. Leon Richvalský, PhD. IM: Bola zavedená pozícia "Tútora pre odbornú prax" - doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD., Ed.D. FMK: Tútorom riadiacim odbornú prax je PhDr. Peter Murár, PhD. FF: Každý študijný odbor na Filozofickej fakulte UCM má vlastného koordinátora/tútora praxe, niektoré študijné odbory majú viacero koordinátorov/tútorov praxe v závislosti od špecializácie konkrétneho študijného programu. |  |  |
| 43. | Zamerať sa na možnosti vytvárania spoločných ŠP v domácom i medzinárodnom meradle. | pror. pre vzd. | december, 2024 splnené |
|  | Implementácia: Preverí pror. pre vzd. v spolupráci s pror. pre medz. a vedením súčastí UCM) Vyjadrenie pror. pre vzd.: Bola vytvorená a prijatá vnútorná legislatíva UCM ako základ pre vytváranie spoločných ŠP v domácom i medzinárodnom meradle. V súlade s plánmi v rámci projektu integrácie trnavských univerzít sa inicioval proces vytvárania nových spoločných ŠP (6) s TRUNI. |  |  |
| 44. | Vypracovať metodiku pre posudzovanie návrhov ŠP a uskutočňovania ich vnútorného hodnotenia. Je nutné posilniť metodický prvok tak, aby boli zaručené porovnateľné kritériá naprieč posudzovateľmi a DPS, a to s prihliadnutím na kontext a špecifitu UCM. | pror. pre vzd., preds. RVHK | jún, 2025 jún 2026 v plnení |
|  | Implementácia: Vypracovanie metodiky UCM na posudzovanie ŠP v RVHK. Vyjadrenie pror. pre vzd., pror. pre kv. a predsedu RVHK: Vzhľadom na zmenu štandardov SAAVŠ pre habilitačné konanie a inauguračné konanie v roku 2024, očakávanú zmenu štandardov SAAVŠ pre vnútorný systém, zmenu vysokoškolského zákona v roku 2025, vzhľadom na prebiehajúci proces optimalizácie VSK UCM a procesov hodnotenia a schvaľovania ŠP, HK a IK, je už dlhšie pripravovaný metodický materiál stále rozpracovaný a bude prerokovávaný a prijatý až v roku 2026. Dovtedy bude činnosť RVHK usmerňovaná tak, ako doteraz, prostredníctvom existujúceho metodického pokynu na posudzovanie ŠP a HK a IK a prostredníctvom usmernení rektorky, prorektora pre kv., pror. pre vzdelávanie a predsedu RVHK. |  |  |
| 45. | Úprava študijného poriadku tak, aby bolo špecifikované, aké záznamy sa vedú o ŠZS a aké majú obsahové náležitosti a prakticky ich realizovať prostredníctvom AIS. Ďalej tak, aby konzistentnosť hodnotenia o predchádzaní neodôvodneným rozdielom v hodnotení študentov nebola zaručená len v prípade písomného skúšania, ale aj v prípade ústnych a praktických foriem skúšania. Klásť dôraz okrem sumatívneho hodnotenia čiastkových študijných úloh plnených v priebehu semestra a písomných a ústnych skúšok aj na formatívne hodnotenie a zakotviť ho do vnútorných predpisov. Do študijného poriadku zakomponovať okrem nároku študenta na znalosť výsledkov písomnej skúšky aj právo vo vzťahu k ďalším typom overovania výsledkov (ústne, praktické a iné). Do študijného poriadku zakotviť aj právo študenta na prejav odôvodneného nesúhlasu s výsledkami skúšania a postup pri riešení takýchto prípadov. Znížiť počet predmetov, ktoré musia študenti v učiteľských študijných programoch absolvovať v jednom semestri, integrovať obsah výučby do menšieho počtu predmetov s vyššou alokáciou kreditov. | pror. pre vzd. | marec, 2025 splnené |
|  | Implementácia: Upraviť študijný poriadok - pror. pre vzd. Znížiť počet predmetov v učiteľských študijných programoch v jednom semestri, integrovať obsah výučby do menšieho počtu predmetov s vyššou alokáciou kreditov. Pror. pre vzd. v spolupráci s garantmi týchto ŠP. Vyjadrenie pror. pre vzd.: Požiadavky boli implementované do Študijného poriadku UCM č. 7/2025. In concreto ide o nové ustanovenia uvedené v § 18 ods. 26 a 27, § 15 ods. 13 až 15, ods. 18, ods. 21 Študijného poriadku. Požiadavky na počet predmetov učiteľských ŠP budu definované vo VP komplexne upravujúcom postupy vytvárania ŠP (jún 2026). FF prejavila zámer reformátovať podobu učiteľských ŠP (napr. spojenie I. a II. stupňa do jedného 5 ročného učiteľského ŠP). |  |  |
| 46. | V študijnom poriadku UCM je zakotvený kreditový systém. Kredit je definovaný ako jedna šesťdesiatina ročnej študijnej záťaže študenta, nie je však stanovená jeho hodinová dotácia alebo iný návod, ako sa vzťahuje k náročnosti konkrétneho predmetu. UCM sa zrejme spolieha na definíciu ECTS danú zákonom o vysokých školách, ale nie je zaručené, že s parametrami tohto systému je oboznámený každý vyučujúci pri koncipovaní predmetu. Určiť na celouniverzitnej úrovni jednotný podiel kreditov ktoré sa prideľujú aj za záverečnú prácu a jej obhajobu a za bakalársku a magisterskú štátnu skúšku. Vypracovať vnútorný systém prideľovania kreditov predmetom v súlade s ECTS. Vychádzať pritom z reálnej miery záťaže potrebnej na úspešné zvládnutie predmetu zohľadnením počtu hodín priamej výučby, samoštúdia a tiež spôsobu hodnotenia potrebného na úspešné absolvovanie predmetu. Znížiť počet predmetov za semester napr. kumuláciou obsahu a zvýšením počtu kreditov. Do vnútorných metodických pokynov špecifikovať najvyššiu akceptovateľnú mieru online výučby v jednotlivých študijných predmetoch v štandardných podmienkach. | pror. pre vzd. | jún, 2025 jún 2026 v plnení |
|  | Implementácia: Stanovenie hodinovej dotácie, alebo iného návodu ako sa kredit vzťahuje k náročnosti konkrétneho predmetu. Určenie jednotného podielu kreditov. Vypracovanie vnútorného systému prideľovania kreditov predmetom a spôsobu hodnotenia pre absolvovanie predmetu. Zabezpečiť zníženie počtu predmetov a zvýšenie počtu kreditov. Špecifikovanie miery online výučby v študijných predmetoch do VP. Zodp. pror. pre vzd. Vyjadrenie pror. pre vzdel.: V plnení. Vzhľadom na čakanie na finálnu podobu nových pravidiel v oblasti vzdelávania, ktoré prinesie úplne nový vysokoškolský zákon (zavedenie nových krátkych študijných programov - tzv. short-cycle programy, nové pravidlá pre mikroosvedčenia a uznávanie kreditov v rámci klasických ŠP, detailné upravenie pravidiel tvorby profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov, nové pravidlá pre zapojenie odborníkov z praxe do výučby, pravidlá pre záverečné práce a ich náhradu vo forme štáde, úprava požiadaviek na počet a prideľovanie kreditov, uznávanie kreditov z iných typov vzdelávania,časové obmedzenie spätného uznávania kreditov, štandardná dĺžka štúdia – charakterizovanie prostredníctvom kreditov, nie rokov atď) sa termín pre vytvorenie vnútorného predpisu komplexne upravujúceho postupy vytvárania ŠP musí odsunúť na jún 2026. Je žiaduce nastaviť systém až v zmysle nových pravidiel, ktoré v blízkej budúcnosti po schválení v NRSR budú v platnosti. |  |  |
| 47. | Zakotviť formatívny aspekt hodnotenia a poskytovania spätnej väzby, ktorá študenta navedie a bude ho stimulovať k ďalšiemu rozvoju v konkrétnych znalostiach, schopnostiach či kompetenciách preukazovaných pri štúdiu. | pror. pre vzd. | marec, 2025 splnené |
|  | Implementácia: Zakotvenie: pror. pre vzdel. Vyjadrenie pror. pre vzdel.: Požiadavka bola implementovaná do nového Študijného poriadku UCM č. 7/2025. In concreto ide o nové ustanovenia uvedené v § 15 ods. 14 a 22 Študijného poriadku. |  |  |
| 48. | Preveriť, či je špecifikované, aké záznamy sa majú viesť z priebehu ŠZS, a či to umožňuje spätne overiť konzistentnosť a objektivitu hodnotenia študentov. | pror. pre vzd. | marec, 2025 splnené |
|  | Implementácia: Preverenie: pror. pre vzdel. Vyjadrenie pror. pre vzdel.: Požiadavka bola implementovaná do nového Študijného poriadku UCM č. 7/2025. In concreto ide o nové ustanovenia uvedené v § 18 ods. 26 a 27 Študijného poriadku. |  |  |
| 49. | Zvážiť legislatívne ošetrenie možnosti hodnotenia študenta viacerými skúšajúcimi (hodnotiteľmi) v Študijnom poriadku aj pri bežných skúškach. | pror. pre vzd. | marec, 2025 splnené |
|  | Implementácia: Zváženie, príp. ošetrenie v Študijnom poriadku: pror. pre vzd. Vyjadrenie pror. pre vzd.: Požiadavka bola implementovaná do nového Študijného poriadku UCM č. 7/2025. In concreto ide o nové ustanovenia uvedené v § 15 ods. 15 Študijného poriadku. |  |  |
| 50. | Upraviť právo študenta odvolať sa či inak prejaviť nesúhlas so svojím hodnotením, a to jednak pri skúšaní predmetov, a jednak na ŠZS. Možnosť komisionálnej skúšky po vyčerpaní riadnych a opravných termínov skúšok podľa PS nie je zodpovedajúcou náhradou za možnosť spochybniť výsledky svojho hodnotenia v rámci riadneho skúšania. | pror. pre vzd. | marec, 2025 splnené |
|  | Implementácia: Preveriť, posúdiť, príp. upraviť: pror. pre vzd. Vyjadrenie pror. pre vzd.: Požiadavka bola implementovaná do nového Študijného poriadku UCM č. 7/2025. In concreto ide o nové ustanovenia uvedené v § 15 ods. 21 Študijného poriadku. |  |  |
|  | Preveriť dostatočnosť a zrozumiteľnosť informácií o štúdiu v jazyku anglickom pre uchádzačov - informácie o ponuke študijných programov a o prijímacom konaní. | pror. pre vzd. | september, 2024 splnené |
|  | Implementácia: Preveriť: pror. pre vzd. Vyjadrenie pror. pre vzd.: Bolo preverené, splnené. Informácie o štúdiu, ponuke a prijímacom konaní sú v jazyku anglickom k dispozícii na: https://www.ucm.sk/en/study-ucm/study-english-language/ |  |  |
| 51. | Preveriť rezervy v oblasti motivácii učiteľov ku kvalifikačnému rastu a ďalšiemu osobnostnému rozvoju schopností a zručností spojených so vzdelávacou činnosťou. PS odporúča podporovať motiváciu učiteľov ku kvalifikačnému rastu a ďalšiemu rozvoju ich schopností a zručností spojených so vzdelávacou činnosťou. | pror. pre vzd. | december, 2024 sústavne splnené |
|  | Implementácia: Preverenie - pror. pre vzd. v spolupr. s osobami zodp. za súčasti UCM. Vyjadrenie pror. pre vzd.: Z hľadiska rozširovania možností osobného rozvoja zamestnancov, ich schopností a zručností, boli v kalendárnom roku 2024 uskutočnené tieto školenia / workshopy pre zamestnancov (učiteľov): Štatistické nástroje AIS-u (kurz pre prodekanov zodpovedných za agendu vzdelávania) Využitie antiplag systému TURNITIN pre vzdelávanie (kurz pre pedagógov) 11/2024 Kurzy anglického jazyka pre zamestnanectvo UCM, 10 - 12/2024 Robíme dôležité opatrenia pre bezpečnejšiu univerzitu - UCM, 9/2024 Excel kurz pre rektorátnych zamestnancov, 4/2024 Prednáška s Calebom Danielom Housom, MSc. o rankingoch a ratingoch, 4/2024 Večerná univerzita – syndróm vyhorenia, 4/2024 Workshop o rodovej rovnosti vo vede, 3/2024 Večerná univerzita – dezinformácie, 3/2024 Zamestnanci obdržali mailom pozvánky na predmetné aktivity s možnosťou zúčastniť sa ich bezplatne. Motiváciou zúčastňovať sa aktivít pre zlepšovanie schopností a zručností je aj potreba plniť kritériá pre osobný rozvoj (zlepšovanie schopností a zručností), čo je predmetom každoročného hodnotenia zamestnancov (učiteľov). |  |  |
| 52. | Skontrolovať počty vedených záverečných prác jedným vyučujúcim a zabezpečiť rovnomernejšie prideľovanie záverečných prác učiteľom v rámci ŠP, ak bude zistený príliš veľký rozdiel. Preveriť v ŠP ŠO Filológia, ak jeden učiteľ v akademickom roku 2019/2020 viedol 1 až 20 bakalárskych prác, koľko viedli ostatní v tomto ŠP a či je tam výrazný rozdiel. | pror. pre vzdel. | december, 2024 splnené |
|  | Implementácia: Kontrola: pror. pre vzd. v spolupráci so štud. odd. Vyjadrenie pror. pre vzd.: Skontrolované. Celkový počet vedených prác je zvyčajne maximálne 10 prác vedených jedným vyučujúcim. K prekračovaniu tohto počtu dochádza skôr v ojedinelých prípadoch (napr. zmena školiteľa pri odchode iného pracovníka z pracovného pomeru, študenti vracajúci sa po prerušení štúdia a študenti, ktorí prepracovávajú prácu po jej neúspešnom obhájení). Prerozdelenie záverečných prác v jednotlivých študijných programoch je spravidla rovnomerné. Možno teda konštatovať, že v ostatných AR, najmä po začatí monitorovania tohto ukazovateľa v rámci jednotlivých správ o vzdelávacej činnosti sa zabezpečuje rovnomernejšie prideľovanie záverečných prác, tak, aby bol dodržiavaný limit 10 prác/učiteľ (možno nájsť niekoľko vybočení, napr FF UCM počet 12 bakalárskych prác v akademickom roku 2021/2022 a 11 diplomových prác v akademickom roku 2024/2025). ŠO Filológia: Z textu odporúčania SAAVŠ vyplýva, že osoba, ktorá dané odporúčanie formulovala, vychádza z nepresných údajov, ktoré nezodpovedajú záznamom Akademického informačného systému. V akademickom roku 2019/2020 neviedla žiadna osoba v študijných programoch odboru filológia viac ako 8 bakalárskych prác a maximálny počet vedených záverečných prác na oboch stupňoch štúdia bol 15. Formulácia odporúčania tiež poukazuje na to, že osoba, ktorá odporúčanie formulovala, nerozumie problematike ŠO filológia. Na jednotlivých študijných programoch sú prihlásené rôzne počty študentov, najväčší počet študentov študuje študijný program anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii, ostatné študijné programy majú výrazne nižší počet študentov. V študijnom odbore filológia vedú preto jednotliví vyučujúci v rôznych študijných programoch rôzny počet prác. Okrem toho každý študijný program ŠO filológia pozostáva z rôznych navzájom nekompatibilných oblastí – ako sú lingvistika, literárna veda, translatológia a predmetová didaktika daného jazyka. Vyučujúci jednej oblasti nemôžu školiť práce z inej špecializovanej oblasti. Ak je cieľom štúdia poskytnúť študentom možnosť výberu odbornej profilácie v rámci odboru, ktorý študujú, môže v jednotlivých akademických rokoch dochádzať k nerovnomernému rozdeleniu študentov na jednotlivé profilové oblasti. Formulované odporúčanie je teda v priamom rozpore s reálnou praxou vyučovacieho procesu a v rozpore s princípmi vyučovania orientovaného na študenta. |  |  |
| 53. | Zvýšiť počet kópií najžiadanejších titulov študijnej literatúry. Presmerovať študentov z lokálnych študijných zdrojov na zdroje medzinárodného významu najmä pri profilových a ďalších predmetoch zameraných na nadobúdanie teoretických vedomostí Ďalej digitalizovať v knižnici materiály a zdieľať informačné zdroje s ďalšou inštitúciou. Zvýšiť povedomie študentov o virtuálnej knižnici. | pror. pre vzd. | sústavne |
|  | Implementácia: Zabezpečuje: pror. pre vzd. v spolupráci s pror. pre rozv. (PR) a pror. pre VaV (knižnica) s osobami zodpovednými za ŠP (študijná literatúra). Vyjadrenie pror. pre vzd.: V spolupráci s knižnicou boli v druhej polovici roku 2024 vykonané súpisy požiadaviek na nákup literatúry v rámci aktualizácie fondu literatúry uvedenej v infolistoch. Príslušní prodekani knižnici adresovali požiadavky za každú súčasť. Knižnica priebežne dopĺňa literatúru a v ostatnom čase sa zameriava aj na e-books. Priebežne plnené. Knižnica sa priebežne dopĺňa o nové tituly (aj v digitálnej podobe). Na súčasti UCM sú pravidelne adresované požiadavky na zaslanie návrhov na doplnenie literatúry pre potreby príslušného ŠP. |  |  |
| 54. | Zlepšiť zverejňovanie informácií o štúdiu v jazyku anglickom, a to predovšetkým pre ŠO, kde je ponuka ŠP aj v jazyku anglickom. Ide o ŠP v rámci odborov biotechnológie (FPV), politické vedy (FSV), psychológia (FF) a mediálne a komunikačné štúdiá (FMK), kde sú existujúce informácie zastarané. (Na univerzitnom webe PS našla iba https://www.ucm.sk/en/admissions/ je možné nájsť v anglickom jazyku iba informácie pre AR 2022/2023.) V niektorých častiach sú informácie zavádzajúce, napr. pod odkazom „Bachelor“ je ako prvý uvedený ŠP Manažment kvality, ktorý bol zrušený ešte pred zosúladením ŠP so štandardmi; pod odkazmi na jednotlivé fakulty (napr. FPV) sú uvedené neexistujúce ŠP i zastaraný termín na podávanie prihlášok. | pror. pre vzd. | september, 2024 splnené |
|  | Implementácia: Kontrola správnosti a úplnosti údajov: pror. pre vzd. Náprava: pror. pre vzd. v spolupráci s pror. pre rozv., administrátormi webu UCM, informácie dodajú osoby zodpovedné za ŠP. Vyjadrenie pror. pre vzd.: Bolo preverené, splnené. Informácie o štúdiu, ponuke a prijímacom konaní sú v jazyku anglickom k dispozícii na: https://www.ucm.sk/en/study-ucm/study-english-language/ |  |  |
| Oblasť Tvorivá činnosť |  | pror. pre VaV |  |
| 55. | Revízia/úprava exaktných kritérií na zaraďovanie výstupov tvorivej činnosti kategórie A+ až C a systému hodnotenia výstupov VTČ. | pror. pre VaV | december, 2024 splnené |
|  | Implementácia: Reviduje/upraví – pror. pre VaV Vyjadrenie prorektorky: Usmernenie bolo revidované, upravené a postúpené na schválenie rektorke UCM. Usmernenie bolo schválené. |  |  |
| 56. | Definovať ambíciu UCM etablovania sa v európskom a svetovom výskumnom priestore v dlhodobom horizonte (niektoré nástroje takéto zámery indikujú formou podpory medzinárodných projektov, organizáciou medzinárodných podujatí a popularizačných aktivít), konkrétna stratégia, ktorá by definovala oblasti výskumu, ktoré majú šancu perspektívne sa presadiť v medzinárodnom priestore, absentuje. | pror. pre VaV | jún, 2025 splnené |
|  | Implementácia: Vytvorenie, prerokovanie a schválenie príslušného strategického/koncepčného dokumentu – pror. pre VaV, KR/VR UCM. Vyjadrenie prorektorky: Bola vypracovaná, prerokovaná a schválená Dlhodobá výskumnovývojová stratégia UCM 2023-2030. Dostupné na: https://www.ucm.sk/images/sk/univerzita/o-univerzite/strategicke-dokumenty/dlhodoba-vyskumno-vyvojova-strategia-ucm-2023-2030.pdf |  |  |
| 57. | Ďalej aktívne hľadať cesty boja proti tzv. „contract cheating“ a čerpať skúsenosti z medzinárodných iniciatív a projektov týkajúcich sa tejto témy. Venovať zvýšenú pozornosť najnovším tendenciám ako je umelá inteligencia. | pror. preVaV | sústavne |
|  | Implementácia: Hľadanie: a čerpanie: pror. pre VaV v spolupráci s pror. pre vzd. Informačné, vzdelávacie a implementačné aktivity pre členov akademickej obce UCM. Vyjadrenie prorektorky: V roku 2024 prebehli školenia práce s antiplagiátorským systémom zakúpeným na UCM – Turnitin. Vytvoril a uskutočňuje sa Prednáškový cyklus „Chcem vedieť viac“: Úvod do seminárov pre doktorandov - vedecká integrita a etika; Ako využiť AI v publikovaní (eticky). Bola vypracovaná, prerokovaná a schválená Stratégia otvorenej vedy na UCM 2024 (dostupné na: https://www.ucm.sk/files/sk/veda-vyskum/otvorena-veda-ucm/strategia-otvorenej-vedy-ucm.pdf), vytvorený podweb UCM k Otvorenej vede (https://www.ucm.sk/sk/veda-vyskum/otvorena-veda-ucm/). V roku 2025 boli Štatút a Rokovací poriadok etickej komisie aktualizované v zmysle schváleného Kódexu výskumnej integrity a etiky na Slovensku https://www.ucm.sk/files/sk/univerzita/legislativa/eticky-kodex_2_2025.pdf). UCM má zakúpený program Turnitin, ktorý zamestnancom umožňuje prevenciu resp. odhaľovanie plagiátorstva v textoch študentov aj zamestnancov. |  |  |
| Oblasť Internacionalizácia |  | pror. pre medz. |  |
| 58. | Motivovať študentov a zamestnancov k intenzívnejšiemu využívaniu mobilít. Odstrániť bariéry pri uznávaní predmetov absolvovaných počas mobilít. Zvážiť zavedenie povinných mobilít pre doktorandov. Posilniť význam mobilít ako podmienky úspešného absolvovania štúdia hlavne v profesijne orientovaných ŠP. Vyhodnotenie a kontrola podľa PS nízkeho záujmu študentov o mobility, a to napriek tomu, že podľa PS väčšina študentov potvrdila svoju jazykovú pripravenosť a tiež možnosti študijnej praxe počas mobility a súčasne dôvodov, podľa PS zistenej nedostatočnej úrovne znalosti cudzieho jazyka, pracovných povinností a ďalších bližšie nešpecifikovaných dôvodov. | pror. pre medz. | jún, 2025 v plnení |
|  | Implementácia: Motivovuje k využívaniu, odstráni bariéry (ak sú) – pror. pre medz. Povinné mobility pre doktorandov sú na UCM zavedené už od r. 2021. Posilní význam hlavne v profesijne orientovaných ŠP – pror. pre medz. v spolupr. s pror. pre vzd. Vyhodnotí a skontroluje či je záujem nízky a či je úroveň znalosti nedostatočná – pror. pre medz. Preverí, či s uznávaním je na UCM problém – pror. pre medz. v spolupr. s pror. pre vzd. Vyjadrenie prorektorky: V plnení. |  |  |
| 59. | Zvýšiť podiel zdrojov získaných z medzinárodných finančných schém zapájaním učiteľov do medzinárodných grantových schém vrátane cieleného zapojenia študentov 3. stupňa štúdia. | pror. pre medzi. | sústavne |
|  | Implementácia: Zistí, či je podiel dostatočný a ak nie, zabezpečí jeho zvýšenie – pror. pre medz. Vyjadrenie prorektorky: V plnení. |  |  |
| 60. | Preveriť rezervy v oblasti efektivity zahraničných mobilít učiteľov. Zamerať pozornosť na efektivitu zahraničných mobilít učiteľov a posilniť šírenie získaných poznatkov v prostredí UCM. | pror. pre medz. | december, 2024 v plnení |
|  | Implementácia: Preverenie rezerv a zameranie pozornosti – pror. pre medz. Vyjadrenie prorektorky: V plnení. |  |  |
| Oblasť Rozvoj a vonk. vzťahy |  | pror. pre rozv. |  |
| 61. | Zvýšiť informovanosť študentov o podporných službách (poradenských centrách atď.) a o študentských orgánoch a mieru ich využívania, lebo sa obracajú skôr na iné osoby (koordinátori štúdia, vyučujúci, vedúci katedier a pod.). | pror. pre rozv. | priebežne počas AR 2024/25, splnené |
|  | Implementácia: Zabezpečí zvýšenie – pror. pre rozv. v spolupráci s PR, centrami podpory a org. študentskej samosprávy. Vyjadrenie pror. pre rozv.: Informovanie študentov sa zlepšilo prostredíctvom nového webu UCM a informačného videa o UCM, vrátane informácií o centrách podpory, možnostiach zapojenia sa študentov do štruktúr UCM a pod. Bolo vytvorené informačné video, ktoré bolo prezentované pred imatrikuláciami prvákov. Bol dopracovaný podweb o informáciách pre uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami. V SharePoint UCM bola vytvorená sekcia Centrá podpory. Pravidelne sú prezentované Kariérne centrum UCM s ponukami práce a Psychologické centrum UCM. Okrem toho sú pravidelne publikované na webe rôzne tematické články ktoré prepájame s jednotlivými centrami podpory. Taktiež bol prvákom doručovaný osobný list spolu s kartou ISIC, kde boli podporné centrá prezentované. |  |  |
| 62. | AIS: Administráciu ŠZŠ zabezpečuje jedna z funkcionalít AIS, ktorú ale UCM dosiaľ neimplementovala. Miera využitia AIS je podstatne nižšia než sú jeho aktuálne možnosti. Napr. rozvrhové akcie v AIS-e mnohých predmetov neumožňujú zistiť počty študentov, ktorý daný predmet študujú, čo je v kontraste s vyjadreniami učiteľov profilových predmetov, ktorí argumentujú technickou chybou a popierajú, že by nejaká rozvrhová akcia nebola obsadená študentmi. Ide napr. o celý rad predmetov Ústavu biológie a biotechnológie FPV. | pror. pre rozv. | december, 2024 splnené |
|  | Implementácia: Preverenie implementácie funkcionalít a miery ich využitia – pror. pre rozv. Vyjadrenie pror. pre rozv.: Tieto funkcionality sú dostupné, nie všetky súčasti a pracoviská ich využívajú. - Administráciu ŠZŠ zabezpečuje jedna z funkcionalít AIS, ktorú ale UCM dosiaľ neimplementovala. - Miera využitia AIS je podstatne nižšia než sú jeho aktuálne možnosti. Napr. rozvrhové akcie v AIS-e mnohých predmetov neumožňujú zistiť počty študentov, ktorý daný predmet študujú, čo je v kontraste s vyjadreniami učiteľov profilových predmetov, ktorí argumentujú technickou chybou a popierajú, že by nejaká rozvrhová akcia nebola obsadená študentmi. Ide napr. o celý rad predmetov Ústavu biológie a biotechnológie FPV. - Podľa rozvrhu sa výučba niektorých predmetov realizuje „po dohode s vyučujúcim“. To je neprijateľné. V rámci AIS-u sme implementovali možnosť stianutia digitáleho potvrdenia o návšteve školy, okrem toho sme organizovali školenie pre prodekanov pre vzdelávanie aby sme ich naučili lepšie využívať štatistické údaje, ktoré sú v AIS-e dostupné. Bolo organizované aj stretnutie s prodekanmi pre kvalitu aby sme zozbierali feedback k modelu kvalita. Zároveň boli v AIS-e vytvorené aj možnosti pre upload dokumentov odborov habilitačného a inauguračného konania. V testovaní je modul Absolventi, ktorý chceme nasadiť v ďalšom kalendárnom roku. V testovaní je prepojenie na SAP, ktoré chceme nasadiť v ďalšom kalendárnom roku. Na KR boli schválené ďalšie nové funkcionality, ktoré zavádzajú AIS ako primárnu platofrmu pre štúdium. Licenčné zmluvy k záverečným prácam - Licenčné zmluvy k záverečným prácam sa vyplňujú a potvrdzujú výlučne elektronicky v AIS2. - Fakulty a pracoviská nesmú od študentov vyžadovať tlačené a podpísané kópie týchto zmlúv. Prihláška na štátnu skúšku - Študenti podávajú prihlášku na štátnu skúšku výlučne elektronicky prostredníctvom AIS2. - Súčasť univerzity nesmie vyžadovať vytlačené alebo vlastnoručne podpísané prihlášky. Súhlas školiteľa s nahraním záverečnej práce do AIS - Všetky fakulty a súčasti UCM sú povinné využívať novú funkcionalitu v AIS2, ktorá umožňuje školiteľovi elektronicky udeliť alebo zamietnuť súhlas s nahratím záverečnej práce. - Tento mechanizmus slúži na predchádzanie nežiaducemu nahraniu práce bez vedomia školiteľa. Hodnotenie predmetov a pedagógov - Všetky súčasti UCM zabezpečia získavanie spätnej väzby od študentov výlučne prostredníctvom modulu „Hodnotenie predmetov a pedagógov“ v AIS2. Rovnako tak sme v AIS zaviedli sekundárnu kontrolu záverečných prác prepojením na systém Turnitin. |  |  |
| 63. | Revízia VP o platových podmienkach pre získavanie kvalifikovaných odborníkov. | rektor | december, 2024 splnené |
|  | Implementácia: Reviduje - rektor, kvestor v spolupráci s GR UCM. Vyjadrenie rektorky: Prijatý VP 1/2025 Smernica o odmeňovaní zamestnancov UCM (https://www.ucm.sk/files/sk/univerzita/legislativa/12025-smernica-odmenovani-zamestnancov-ucm.pdf) |  |  |
| 64. | Zlepšiť celú prezentáciu informácií v jazyku anglickom. („UCM v úvode láka uchádzačov na štúdium vo viac ako 10 disciplínach, ale v jazyku anglickom je možné študovať len niektoré z nich. Nedostatočné sú aj informácie v cudzom jazyku na fakultných webových stránkach, napr. na FSV a FF sú v anglickom jazyku sprístupnené len informácie o prijímacom konaní. Fakulty nemajú funkčnú anglickú verziu webových stránok, jedinou, ktorá má anglickú verziu dostupnú je FPV“). Výrazne skvalitniť poskytovanie informácií hlavne uchádzačom, ale aj širšej verejnosti v jazyku anglickom. Zamerať sa na presnosť a aktuálnosť informácií na univerzitnom webe aj na fakultných stránkach. Zaradenie informácií v anglickom jazyku do štruktúry slovenskej webovej stránky je nevhodné. | pror. pre rozv. | apríl, 2025 v plnení |
|  | Implementácia: Zabezpečenie zlepšenia, dostatočnosti, presnosti a aktuálnosti informácií, a funkčnosti anglickej verzie stránok na webových sídlach UCM a súčastiach UCM - pror. pre rozv. Vyjadrenie prorektora pre rozv.: Nový web UCM, upravené nedostatky. Vytvorenie a revízia VP o publikovaní na webovom sídle UCM s definovaním anglického jazyka ako sekundárneho jazyka. Webové sídla súčastí UCM sa dokončujú (slovenská verzia). Následne bude vytvorená ich anglická mutácia. V plnení. |  |  |

Dokument aktualizovali:

pror. pre kv. prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD., pror. pre vzd. doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD., pror. pre VaV prof. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD., pror. pre medz. doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD., pror. pre rozv. Mgr. Andrej Brník, PhD., predseda RVHK doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD.

Zodpovedný za aktualizáciu: prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD., prorektor pre kv.

KR UCM prerokované dňa 29. 9. 2025.